## 11월 16일(목)
팀 | 8팀
작성자 | 이항우
개발 날짜 | 2023.11.16 (목)
개발자 | 이항우, 유세진
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | ERD 작성
화면 설계
[Vue.js] 로그인 기능 보강
[Vue.js, SpringBoot] 게시판 이미지 업로드
[일정]화면 설계 후 기능단위 또는 구역별 담당 분리 후 가능하다면 개발일정 설정
개발내용 | ERD 작성 - 이항우, 유세진
화면설계 - 이항우, 유세진
[Vue.js] 로그인 기능 보강 - 유세진
[Vue.js, SpringBoot] 게시판 이미지 업로드 - 이항우
[일정]담당 분리, 개발일정 설정 - 이항우, 유세진
문제점 | 화면 설계 어려움
로그인 기능 구현 어려움
게시판 이미지 업로드 어려움
마이페이지 두번 클릭해야 접속되는 문제
기존에 되었던 alert창이 Vue에서 뜨지않음
해결방법 | 화면설계 툴을 사용한다.
뷰에서의 세션 처리등 로그인에 필요한 기술을 공부한다.
파일 업로드와 관련된 공부를 한다.
마이페이지 관련된 Vue 코드를 같이 확인한다. (해결: href 쓰지 않기)
기존 작업물을 기반으로 코드를 수정한다.
ERD

## 11월 17일(금)
팀 | 8팀
작성자 | 이항우
개발 날짜 | 2023.11.17 (금)
개발자 | 이항우, 유세진
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] JWT를 활용한 로그인 기능 구현
[Vue.js] 아이디 중복검사 구현
[Vue.js + SpringBoot] 회원가입 - 일반회원/기업회원 + 관리자 구현
[Vue.js] 댓글 수정시 새로고침 없이 화면 전환하기
[SpringBoot] 매물 등록 관련 backend 구현
[Vue.js] 매물 등록 관련 frontend 구현
개발내용 | [Vue.js] JWT 로그인 - 유세진
[Vue.js] 아이디 중복검사 - 유세진
[Vue.js/SpringBoot] 일반회원/기업회원 + 관리자 - 유세진
[Vue.js] 댓글 수정 보강 - 이항우
[SpringBoot] 파일 업로드(이미지) 관련 backend - 이항우
[Vue.js] 파일 업로드(이미지) 관련 frontend - 이항우
문제점 | 댓글 수정에서 댓글등록 컴포넌트와 리스트 컴포넌트간 전환이 어려워 임시방편으로 새로고침 사용
게시판에서 파일 업로드 시 게시물 DTO와 이미지를 함께 보낼 때 문제 발생
JWT 로그인의 흐름과 코드에 대한 이해 부족
로그인 후 새로고침 하면 nav가 풀리는 문제 발생
html 코드와 class 속성을 아이디 중복 검사 결과 div에 출력시키는 문제
회원가입 시 일반회원과 기업회원 버튼을 보여주는데 관리자는 어떻게 가입시킬 것인가에 대한 고민
해결방법 | 댓글 수정에서 메서드를 기존에 호출하던 위치에서 부모 위치로 옮기고, emit을 적절히 활용해 해결
게시물 DTO는 JSON형태로, 이미지는 바이너리로 전송하며, 이 때 content type은 multipart/form-data가 된다
관련 자료 참고하며 흐름 파악 및 배포해주신 코드 분석
piniaPluginPersistedstate를 사용하고 플러그인 잘못 연결된 것을 고쳐주니 해결
v-bind와 v-html을 사용하여 해결
관리자도 라디오 버튼으로 선택해서 회원가입하게끔 처리
사진첨부가능

## 11월 18일(토)
팀 | 8팀
작성자 | 이항우
개발 날짜 | 2023.11.18 (토)
개발자 | 이항우, 유세진
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js/Springboot] JWT 로그인 구현
[Vue.js]
개발내용 | [Vue.js/Springboot] JWT 로그인 구현 - 유세진
문제점 | JWT 로그인 새로고침 시 nav바 풀리는 문제 발생
해결방법 | piniaPluginPersistedstate를 사용하고 잘못연결된 플러그인 수정
사진첨부가능

## 11월 19일(일)
팀 | 8팀
작성자 | 이항우
개발 날짜 | 2023.11.19 (일)
개발자 | 이항우, 유세진
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] 폼 미입력 시 값이 전송되지 않게 조건문 추가 구현
[Vue.js] 아이디 중복 검사 구현
[Vue.js] 비밀번호 보이기 구현
개발내용 | [Vue.js] 폼 미입력 시 값이 전송되지 않게 조건문 추가 구현 - 유세진
[Vue.js] 아이디 중복 검사 구현 - 유세진
[Vue.js] 비밀번호 보이기 구현 - 유세진
문제점 | 아이디 중복 검사 구현 시 html 코드와 class 속성을 아이디 중복 검사 결과 div에 출력시키는 어려움
해결방법 | v-bind와 v-html을 사용하여 해결
사진첨부가능

## 11월 20일(월)
팀 | 8팀
작성자 | 이항우
개발 날짜 | 2023.11.20 (월)
개발자 | 이항우, 유세진
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] 로그인 유저의 데이터 마이페이지에 불러오기
[Vue.js/Springboot] 마이페이지 회원 정보 수정 구현 수정
[Vue.js/Springboot] 메인화면 - 시도/구군/동 select option 구현
개발내용 | [Vue.js] 로그인 유저의 데이터 마이페이지에 불러오기 - 유세진
[Vue.js/Springboot] 마이페이지 회원 정보 수정 구현 수정 - 유세진
[Vue.js/Springboot] 메인화면 - 시도/구군/동 select option 구현 - 유세진
문제점 | store에 저장된 데이터로 코드 수정하면서 회원 정보 수정 후 로그인 오류 발생
select 태그에서 선택된 option 값 가져오기
해결방법 | 파라미터로 넘겨줄 객체를 따로 선언하고 userPwd key 추가해서 전달
~.options[selector.value.selectedIndex].value 코드로 해결
사진첨부가능

## 11월 21일(화)
팀 | 8팀
작성자 | 이항우
개발 날짜 | 2023.11.21 (화)
개발자 | 이항우, 유세진
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js/SpringBoot] 매물 등록 구현
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 22일(수)
팀 | 8팀
작성자 | 이항우
개발 날짜 | 2023.11.22 (수)
개발자 | 이항우, 유세진
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 23일(목)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.23 (목)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 24일(금)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.24 (금)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능