## 11월 16일(목)
팀 | 8팀
작성자 | 이항우
개발 날짜 | 2023.11.16 (목)
개발자 | 이항우, 유세진
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | ERD 작성
화면 설계
[Vue.js] 로그인 기능 보강
[Vue.js, SpringBoot] 게시판 이미지 업로드
[일정]화면 설계 후 기능단위 또는 구역별 담당 분리 후 가능하다면 개발일정 설정
개발내용 | ERD 작성 - 이항우, 유세진
화면설계 - 이항우, 유세진
[Vue.js] 로그인 기능 보강 - 유세진
[Vue.js, SpringBoot] 게시판 이미지 업로드 - 이항우
[일정]담당 분리, 개발일정 설정 - 이항우, 유세진
문제점 | 화면 설계 어려움
로그인 기능 구현 어려움
게시판 이미지 업로드 어려움
마이페이지 두번 클릭해야 접속되는 문제
기존에 되었던 alert창이 Vue에서 뜨지않음
해결방법 | 화면설계 툴을 사용한다.
뷰에서의 세션 처리등 로그인에 필요한 기술을 공부한다.
파일 업로드와 관련된 공부를 한다.
마이페이지 관련된 Vue 코드를 같이 확인한다. (해결: href 쓰지 않기)
기존 작업물을 기반으로 코드를 수정한다.
ERD

## 11월 17일(금)
팀 | 8팀
작성자 | 이항우
개발 날짜 | 2023.11.17 (금)
개발자 | 이항우, 유세진
불참자 | x
불참자 사유 | x
계획 | [Vue.js] JWT를 활용한 로그인 기능 구현
[Vue.js] 아이디 중복검사 구현
[Vue.js + SpringBoot] 회원가입 - 일반회원/기업회원 + 관리자 구현
[Vue.js] 댓글 수정시 새로고침 없이 화면 전환하기
[SpringBoot] 매물 등록 관련 backend 구현
[Vue.js] 매물 등록 관련 frontend 구현
개발내용 | [Vue.js] JWT 로그인 - 유세진
[Vue.js] 아이디 중복검사 - 유세진
[Vue.js + SpringBoot] 일반회원/기업회원 + 관리자 - 유세진
[Vue.js] 댓글 수정 보강 - 이항우
[SpringBoot] 매물 관련 backend - 이항우
[Vue.js] 매물 관련 frontend - 이항우
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 18일(토)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.18 (토)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 19일(일)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.19 (일)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 20일(월)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.20 (월)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 21일(화)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.21 (화)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 22일(수)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.22 (수)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 23일(목)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.23 (목)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능

## 11월 24일(금)
팀 | X팀
작성자
개발 날짜 | 2023.11.24 (금)
개발자
불참자
불참자 사유
계획
개발내용
문제점
해결방법
사진첨부가능